## P RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23% |  | Encargos: 115,66% e 73,48% |  |  | 0
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021
23.38%
PLANILHA RESUMO
META | DESCRIÇÃO | VALOR |  | #N/A
[5 empty] | NOVA CAROLINA | 7.1642 | 0.2
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 55776.6953 |  |  | SUCUPIRA | 7.1642
[5 empty] | SÃO JOÃO CACH | 7.1642
2.0 | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA | 1859223.3047 |  |  | SÃO JOSÉ | 7.1642
| TOTAL GERAL DA PLANILHA | 1915000 | 4780000 | 4640776.7
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: | 1915000 | Um milhão novecentos e doze mil e cinquenta reais |  | -2865000
|  |  | EXTENSÃO TOTAL | 14147.98
|  |  | 2865000 | 1.947%
55776.6953
4629840

## RESUMO-META 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23% |  |  |  |  | Encargos: 115,66% e 73,48%
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021
PLANILHA RESUMO - META 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.TOTAL
UNID
1.0 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 55776.7 | 139223.3
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | unid. | 1 | 55776.6953 | 55776.7
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 55776.7 | 1920000
CUSTO POR KM |  |  |  | #REF! | #REF!
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: |  | 55776.7 |  | Cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais setenta centavos |  | 1864223.3

## RESUMO-META 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23% |  | Encargos: 115,66% e 73,48% |  |  | 0
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021
PLANILHA RESUMO - META 2
LOCAL | DESCRIÇÃO |  |  | FOTOS | COODENADAS
| NOME DA RUA | EXTENSÃO | VALOR
#VALUE! | Avenida Durval Janúario | 1592.15 |  | NÃO TEM | TEM
| RUA TREZE DE MAIO | 282.86
| RUA JOSÉ DE ALENCAR | 326.29
| AV. JOSÉ DE ALMEIDA | 124.24
| Rua Raimundo Corrêia | 12.5
| TOTAL | 2338.04 | 1859223.3047 | NÃO TEM | TEM
TOTAL GERAL DA PLANILHA | EXTENSÃO TOTAL | 2338.04 | 1859223.3047 |  |  |  | -1859223.3047
| 1859223.3047 | Um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e trêz reais e trinta centavos
-1117669.9078
462135.92
-1397087.3847

## COMP. PROJ. EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 73.48 | %
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022. |  |  |  |  | BDI=24,23% |  | L.S= 73,48% | BDI: | 24.23 | %
[8 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 12 | dias
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | SINAPI(ABRIL/21) | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 1.0115 | km
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 48572.6753 | TRECHO | 2338.04 | Metros
1.1 | MÃO DE OBRA | [6 empty] | 55690.78
A | CAMPO | [6 empty] | 55776.6953
| ENGENHEIRO | h | 15 | 90779 | 124.51 | 1867.65 |  | -85.9153
| TÉCNICO | h | 15 | 88597 | 30.65 | 459.75
| TOPÓGRAFO | h | 15 | 90781 | 24.6 | 369 |  |  | 44897.93
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | h | 15 | 244 | 10.04 | 150.6 |  |  | 55776.6984
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | h | 26 | 34780 | 124.51 | 3237.161 |  |  | 31.9992
| CADISTA/CALCULISTA | h | 26 | 88597 | 30.65 | 796.9 |  | 26 | 763.897
[6 empty] | 6881.061 |  | 32.0024
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (73.48%): |  |  |  |  | 5056.2
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 11937.261
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 80 | 92144 | 35 | 2800
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 200 | 4221 | 5.5 | 1100
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 40 | 7247 | 3 | 120
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 4020
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 15957.261
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 957.4357
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 16914.6967
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 16914.6967
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 12 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 1.01146442 km/DIA)): |  |  |  |  | 39098.99
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 9473.6853
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 48572.6753
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 7204.02
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 5383.43 | 5383.43
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 5383.43
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 3103.2
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 9309.6
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 24
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 12
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 8
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 8
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 73.48 |  | 2280.23
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 201.34
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 7.67
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 3.8359 |  |  | 206.5 |  | 206.5038 | 0.038359 | 0.038359
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 5798.94
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 1405.08
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 7204.02
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 55776.6953 | 55776.7
-0.004723
-0.0038018

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2021 SINAPI ABRIL/2021 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
ENCARGOS SOCIAIS: 115,66% e 73,48%
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | PLACA INDICATIVA DA OBRA (2,50 X 5,00)
[11 empty] | Ref : | 2021-12-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | M2
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |  | 12.78
SINAPI | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 18.86 | 13.2 |  | 9.59
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 14.12 | 9.88
|  | MATERIAL | [12 empty] | 5.52
SINAPI | 4417 | Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada | [7 empty] | m | 1 | 5.98 | 5.98 |  | 24.52
SINAPI | 4491 | Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada | [7 empty] | m | 3.6 | 7.26 | 26.14 |  | 200
SINAPI | 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada | [7 empty] | m2 | 1 | 225 | 225 |  | 2.37
SINAPI | 5075 | prego polido com cabeça 18x30 | [7 empty] | kg | 0.15 | 18.21 | 2.73
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | [13 empty] | 254.78
|  |  | 0 | 23.08 |  | 259.85 |  | 0 |  | 282.93
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
[11 empty] | Ref : | 2021-12-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  | Mensalista: |  | 73.48% |  | UNID
[9 empty] | horista: |  | 115.7%
unidade:
[5 empty] | DIESEL (L) | KM |  | DIESEL (L) | R$ |  | HORA | KM
[5 empty] | 1 | 4 |  | 1L | 4.1 |  | 1H | 50
[5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0.25 | 1.025 |  | 8 | 400
Fonte | Código | Discriminação |  |  |  | Quant. | DISTÂNCIA (KM) - D | TEMPO (H) | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TRANSPORTE R$ |  | CUSTO HORÁRIO
01. EQUIPAMENTOS | [5 empty] | (und) | (km) | (h) | (R$) |  | (R$) |  | (R$)
SICRO | E9541 | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) |  |  |  | 1 | 400 | 8 | 143.5091 |  | 1.025 |  | 1558.07 | 470709.85
SICRO | E9577 | Trator agrícola |  |  |  | 1 | 400 | 8 | 35.6369 |  | 1.025 |  | 695.1
SICRO | E9524 | Motoniveladora (103 kw) |  |  |  | 1 | 400 | 8 | 71.7226 |  | 1.025 |  | 983.78 | 0.8004%
SICRO | E9200 | Carregadeira de pneus |  |  |  | 1 | 400 | 8 | 113.4228 |  | 1.025 |  | 1317.38
SICRO | E9685 | Rolo compactador - Tandem Vibrat. |  |  |  | 2 | 400 | 8 | 63.8526 |  | 1.025 |  | 1841.64
SICRO | E9579 | Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) |  |  |  | 2 | 400 | 8 | 49.4479 |  | 1.025 |  | 1611.17
SICRO | E9571 | Caminhão tanque - 10.000 l |  |  |  | 1 | 400 | 8 | 55.0907 |  | 1.025 |  | 850.73
Subtotal 1 | [12 empty] | 8857.87
01. EQUIPAMENTOS | [5 empty] | (und) | (km) | (h) | (R$) |  | (R$) |  | (R$)
SICRO | P9956 | Motorista de Caminhão |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  | 29.3176 |  | 703.62
SICRO | P9845 | Operador de Máquinas Pesadas |  |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 26.8733 |  | 1074.93
SICRO | P9808 | Carpinteiro |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  | 24.2606 |  | 194.08
SICRO | P9824 | Servente |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  | 16.7717 |  | 134.17
SINAPI | 2708 | Engenheiro |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  | 124.51 |  | 996.08
Subtotal 2 | [12 empty] | 3102.88
TOTAL (Sub1 + Sub2) | [12 empty] | 11960.75
Preço do óleo diese: R$ 4,10 / litro - SINAPI - MA 4221
Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE S03465
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 50,0 km em 1 hora (Velocidade média 50km/h)
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 225 km
1.4 | Barracão de obras
[11 empty] | Ref : | 2021-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | M2
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 3 | 18.86 | 56.58
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | [7 empty] | h | 3 | 19.07 | 57.21
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 2 | 14.12 | 28.24
MATERIAL
SINAPI | 6189 | Tábua de madeira 2A qualidade 2,5x30,0cm (1x12) não aparelhada | [7 empty] | m2 | 2 | 22.68 | 45.36
SINAPI | 35274 | Pilar de madeira não aparelhada | [7 empty] | m | 2 | 41.86 | 83.72
SINAPI | 20213 | Viga de madeira aparelhada 6x12 | [7 empty] | m | 1 | 21.26 | 21.26
SINAPI | 7213 | Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44x0,50m | [7 empty] | m2 | 2 | 18.69 | 37.38
SINAPI | 6212 | Tábua de madeira 3A qualidade 2,5 x 30,0cm não aparelhada | [7 empty] | m | 1.08 | 12.05 | 13.01
SINAPI | 4721 | Brita | [7 empty] | m3 | 1 | 66.56 | 66.56
SINAPI | 1379 | Cimento portland | [7 empty] | kg | 28.65 | 0.67 | 19.2
SINAPI | 5061 | Prego 18x27 | [7 empty] | kg | 1.2 | 17.9 | 21.48
SINAPI | 4460 | Sarrafo de 1x4 | [7 empty] | m | 3.5 | 7.76 | 27.16
SINAPI | 367 | Areia grossa - posto jazida | [7 empty] | m3 | 0.1 | 62.52 | 6.25
SINAPI | 1350 | Chapa de compensado | [7 empty] | m2 | 2 | 54.85 | 109.7
SINAPI | 20247 | Prego 15x15 | [7 empty] | kg | 1.4 | 20.16 | 28.22
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 142.03 |  | 479.3 |  | 0 |  | 621.33
1.5 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2021-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |  | 3.738%
SINAPI | 90779 | Engenheiro civil senior com encargos complementares | [7 empty] | h | 60 | 124.51 | 7470.6
SINAPI | 90776 | Encarregado de obra com encagos complementares | [7 empty] | h | 60 | 30.65 | 1839
1912050
|  |  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  | DIVERSOS |  | CUSTO TOTAL
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | [13 empty] | #REF!
|  |  | 9309.6 |  |  |  | 9309.6
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
[11 empty] | Ref : | 2021-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.09 | 14.12 | 1.27
MATERIAL
SINAPI | 5318 | Solvente diluente a base de aguarras | [7 empty] | l | 0.25 | 12.95 | 3.24
SINAPI | 7348 | Tinta acrilica premium para piso | [7 empty] | l | 0.0456 | 14.74 | 0.67
SINAPI | 7343 | Tinta a base de resina acrilica, para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | l | 1.5 | 9.71 | 14.57
SINAPI | 25972 | Microesferas de vidro para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | kg | 0.95 | 13.88 | 13.19
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 1.27 |  | 31.67 |  | 0 |  | 32.94
7.0 | LIMPEZA GERAL
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2021-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.051346 | 14.12 | 0.73 | 0.72574
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | [12 empty] | 0.051398
|  |  | 0 | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73
1915000

## COMP. DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2021 SINAPI ABRIL/2021 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
ENCARGOS SOCIAIS: 115,66% e 73,48%
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 123.34 | m³
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 123.34 | m³
4016007 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 1 | 0 | 149.23 | 73.4073 |  | 149.23
E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 2 | 0.58 | 0.42 | 187.8823 | 78.2232 |  | 283.651
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 432.881
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 17.326 |  |  | 17.326
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 17.326
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 450.207
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 3.6501
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0972
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 3.7473
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.75
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 249 | tkm
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 222.6054 | 67.391 |  | 222.6054
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 222.6054
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 222.6054
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.894
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0238
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.9178
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.92
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 249 | tkm
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 222.6054 | 67.391 |  | 222.6054
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 222.6054
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 222.6054
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.894
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0238
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.9178
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.92
2.4 | Regularizacao de subleito
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 270.1297 | 71.2375 |  | 345.345
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.3197 | 3.0082 |  | 3.9131
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 203.5608 | 86.4977 |  | 169.6125
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 179.5532 | 85.5434 |  | 175.7928
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 162.7283 | 71.0672 |  | 162.7283
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 109.1564 | 38.2508 |  | 87.1757
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 944.5674
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 17.326 |  |  | 17.326
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 17.326
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 961.8934
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.8578
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0228
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.8806
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.88
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 270.1297 | 71.2375 |  | 250.2405
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.3197 | 3.0082 |  | 3.6902
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 203.5608 | 86.4977 |  | 120.446
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 162.7283 | 71.0672 |  | 162.7283
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 109.1564 | 38.2508 |  | 75.1217
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 612.2267
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 17.326 |  |  | 17.326
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 17.326
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 629.5527
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 3.7429
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0997
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 3.8426
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.84
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 270.1297 | 71.2375 |  | 256.2072
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.3197 | 3.0082 |  | 3.6902
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 203.5608 | 86.4977 |  | 173.1244
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 179.5532 | 85.5434 |  | 175.7928
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 162.7283 | 71.0672 |  | 162.7283
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 109.1564 | 38.2508 |  | 75.1217
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 846.6646
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 17.326 |  |  | 17.326
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 17.326
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 863.9906
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.1367
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.1368
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ |  | 1.16 |  |  | 1.276
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.276
[6 empty] | Subtotal |  | 6.5495
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.0625 | t |  | 1.37 |  | 2.8256
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.8256
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 2.0625 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 9.38
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (5 CM)
3.5 | Imprimação
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 1038.46 | m²
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 218.9394 | 64.3891 |  | 218.9394
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 57.7363 | 39.4381 |  | 115.4726
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 334.412
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 17.326 |  |  | 34.652
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 34.652
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 369.064
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3554
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0016
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t |  | 0 |  |  | 0
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.357
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.36
3.6 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
4011454 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 179.5532 | 85.5434 |  | 152.2904
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 219.0493 | 80.513 |  | 194.1128
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 224.3739 | 97.0857 |  | 224.3739
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 570.7771
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 17.326 |  |  | 138.608
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 138.608
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 709.3851
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 7.1223
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0316
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416080 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | 1.02 | t |  | 115.87 |  |  | 118.1874
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 118.1874
[6 empty] | Subtotal |  | 125.3413
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416080 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 5914649 | 1.02 | t |  | 5.82 |  | 5.9364
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 5.9364
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416080 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 1.02 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 131.28
4.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
Custo unitário de execução
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³ |  | 336.21 |  |  | 14.1208
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg |  | 51.35 |  |  | 3.0553
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.03 | m³ |  | 35.57 |  |  | 1.0671
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m² |  | 61.24 |  |  | 5.3095
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 23.5527
[6 empty] | Subtotal |  | 23.5527
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 23.55
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Código | 94281
Descrição | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Data | 12/2021
Estado | Maranhão
Tipo | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
Unidade | M
Valor sem Desoneração | 44,81
Valor com Desoneração | 42,88
codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,68 | 17,44 | 0,498 | 9,80 | 8,68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 15,04 | 13,41 | 0,498 | 7,48 | 6,67
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 52,50 | 52,50 | 0,01 | 0,52 | 0,52
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,37 | 3,37 | 0,2 | 0,67 | 0,67
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 30,93 | 30,93 | 0,125 | 3,86 | 3,86
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 401,50 | 401,50 | 0,056 | 22,48 | 22,48
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 2 | m²
5213423 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1886 | 0.1251 |  | 0.0284
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 14.1091 | 3.2532 |  | 6.7996
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9955 | 9.532 |  | 3.0111
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 5.9178 | 3.7617 |  | 2.852
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.24096 | 1 | 0 | 10.0012 | 6.3048 |  | 2.4099
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 15.101
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 | h |  | 17.8584 |  |  | 35.7168
P9830 | Montador | 1 | h |  | 26.3514 |  |  | 26.3514
P9823 | Serralheiro | 1 | h |  | 22.7438 |  |  | 22.7438
P9824 | Servente | 2 | h |  | 17.326 |  |  | 34.652
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 119.464
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 134.565
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 67.2825
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M3126 | Barra chata em aço galvanizado | 0.3447 | kg |  | 8.5342 |  |  | 2.9417
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5.622 | kg |  | 7.3707 |  |  | 41.4383
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 9.8125 | kg |  | 10.2836 |  |  | 100.9078
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 3.1167 | m |  | 14.4671 |  |  | 45.0892
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 2 | cj |  | 0.5038 |  |  | 1.0076
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 2 | cj |  | 1.4349 |  |  | 2.8698
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1 | m² |  | 129.6148 |  |  | 129.6148
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0.4 | m² |  | 197.1595 |  |  | 78.8638
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 402.733
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | 1 | m² |  | 14.27 |  |  | 14.27
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.09485 | kg |  | 86.23 |  |  | 8.1789
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 22.4489
[6 empty] | Subtotal |  | 492.4644
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M3126 | Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00034 | t |  | 27.42 |  | 0.0093
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00562 | t |  | 27.42 |  | 0.1541
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 5914333 | 0.00981 | t |  | 27.4 |  | 0.2688
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 6e-05 | t |  | 27.42 |  | 0.0016
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 4e-05 | t |  | 27.42 |  | 0.0011
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 6e-05 | t |  | 27.42 |  | 0.0016
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00044 | t |  | 27.42 |  | 0.0121
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00019 | t |  | 27.42 |  | 0.0052
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.4538
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M3126 | Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 0.00034 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 0.00562 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 0.00981 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t | 6e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t | 4e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t | 6e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t | 0.00044 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t | 0.00019 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 492.92
5.2 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 3.9 | un
5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 122.7381 | 49.4136 |  | 71.411
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 71.411
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 26.3514 |  |  | 26.3514
P9824 | Servente | 1 | h |  | 17.326 |  |  | 17.326
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 43.6774
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 115.0884
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 29.5098
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.69622 | kg |  | 17.7537 |  |  | 12.3605
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 13.659 | kg |  | 18.5599 |  |  | 253.5097
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 265.8702
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0503 | m³ |  | 336.21 |  |  | 16.9114
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.0503 | m³ |  | 35.57 |  |  | 1.7892
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 18.7006
[6 empty] | Subtotal |  | 314.0806
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0007 | t |  | 27.42 |  | 0.0192
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.01366 | t |  | 27.42 |  | 0.3746
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.3938
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.0007 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 0.01366 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 314.47
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2021 |  |  | Produção da equipe | 108.45 | m²
5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9693 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 756.7664 | 407.2994 |  | 756.7664
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 756.7664
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9853 | Pré-marcador | 1 | h |  | 17.6404 |  |  | 17.6404
P9824 | Servente | 4 | h |  | 17.326 |  |  | 69.304
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 86.9444
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 843.7108
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 7.7797
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | 0.35 | kg |  | 7.5 |  |  | 2.625
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l |  | 17.8334 |  |  | 0.0173
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | 1.02 | kg |  | 44.0866 |  |  | 44.9683
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 47.6106
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 55.3903
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00035 | t |  | 27.42 |  | 0.0096
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00102 | t |  | 27.42 |  | 0.028
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0376
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t | 0.00035 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) - Caminhão carroceria 15 t | 0.00102 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 55.43
7.0 | LIMPEZA GERAL
7.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
Código |  | 102498
Descrição |  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
Data |  | 12/2021
Estado |  | Maranhão
Tipo |  | PINT - PINTURAS
Unidade |  | M
Valor sem Desoneração |  | 1,14
Valor com Desoneração |  | 1,03
codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,75 | 18,51 | 0,037 | 0,76 | 0,68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 15,04 | 13,41 | 0,016 | 0,24 | 0,21
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 1,40 | 1,40 | 0,106 | 0,14 | 0,14

## P.O SAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23% |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.23%
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021 | [12 empty] | 13514.6944 | 67405.503 | 1.2423
LOCAL:SEDE | [12 empty] | 42262.0056 | 83737.8564
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [12 empty] | 55776.7 | -27961.1564
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | FONTE | CÓDIGO | PREÇO S/ BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 181471.2 |  |  |  |  | 9.476% |  | 55776.6984
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 44897.93 | 55776.7 | 55776.7 | 55776.7 | 44897.9313
1.2 | Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) | m² | 12.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 282.93 | 351.48 | 4393.5 |  |  |  |  | 0.2294%
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 11960.75 | 14858.84 | 14858.84 | 0.8004% |  |  |  | 0.7759%
1.4 | Barracão de obras | m² | 48 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 621.33 | 771.88 | 37050.24 |  |  |  |  | 1.935%
1.5 | Administração local | mês | 6 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 9309.6 | 11565.32 | 69391.92 | 3.738% | 1912050 | RECURSO TOTAL | 960000 | 3.624%
[10 empty] | 55690.78 | PROJETO |  | 0%
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 196658.55 |  | 1856359.22 | VALOR DA OBRA | 55857.6 | 10.27%
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 5129.89 | SICRO - DNIT | 4016007 | 3.75 | 4.66 | 23905.29 |  | 1912050 |  |  | 1.248%
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km | tkm | 46169.04 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.92 | 1.14 | 52632.71 |  |  |  |  | 2.748%
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km | tkm | 24592.6988 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.92 | 1.14 | 28035.68 | 24592.7018 |  |  |  | 1.464%
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 15812.94 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.88 | 1.09 | 17236.1 |  |  |  |  | 0.9001%
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 3162.59 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.84 | 4.77 | 15085.55 | 24592.6988 |  |  |  | 0.7878%
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 5129.89 | SICRO - DNIT | 4011219 | 9.38 | 11.65 | 59763.22 |  |  |  |  | 3.121%
0%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (5 CM) | [6 empty] | 1110822.34 |  |  |  | 1654624.92 | 58.01% |  |  |  | 1693397.77
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 112.6 | COTAÇÃO ANP |  |  | 5633.827 | 634368.92 |  |  |  |  | 33.13% |  |  |  | 564465.9233
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 17.96 | COTAÇÃO ANP |  |  | 7468.5025 | 134134.3 |  |  |  |  | 7.004%
3.3 | Transporte de cap 50/70 | t | 112.6 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 446.97 | 50328.82 |  |  |  |  | 2.628%
3.4 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 17.96 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 446.97 | 8027.58 |  |  |  |  | 0.4192%
3.5 | Imprimação | m² | 14963.46 | SICRO - DNIT | 4011352 | 0.36 | 0.45 | 6733.56 |  |  |  |  | 0.3516%
3.6 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 1699.89 | SICRO - DNIT | 4011454 | 131.28 | 163.09 | 277229.16 |  |  |  |  | 14.48%
[13 empty] | 0% |  |  | #REF!
4.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 385916.88 |  |  |  |  | 20.15%
4.1 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 4676.08 | SICRO - DNIT | 2003373 | 23.55 | 29.26 | 136822.1 |  |  |  |  | 7.145%
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 4676.08 | SINAPI | 94281 | 42.88 | 53.27 | 249094.78 |  |  |  |  | 13.01%
0%
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 7033.76 |  |  |  |  | 0.3673%
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 5.1067 | SICRO - DNIT | 5213423 | 492.92 | 612.35 | 3127.06 |  |  |  | 2517.1702 | 0.1633%
5.2 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e | und | 10 | SICRO - DNIT | 5213864 | 314.47 | 390.67 | 3906.7 |  |  |  | 3144.7 | 0.204%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 32199.62 |  |  |  |  | 1.681%
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 467.61 | SICRO - DNIT | 5213413 | 55.43 | 68.86 | 32199.62 |  |  |  | 32199.6246 | 1.681%
7.0 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 897.65 |  |  |  |  | #REF!
0.04687%
7.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). | m² | 701.412 | SINAPI -102498 |  | 1.03 | 1.28 | 897.65 |  |  |  |  | 0.04687%
0%
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 1915000 |  |  |  | 2875000 | 100%
1
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | 1915000 |  | Um milhão novecentos e quinze mil reais | [7 empty] | 960000
/km
#REF!
4629840
#REF!

## MC SAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23%
LOCAL:SEDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50)
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 2.5 | x | 5 | x | 1 | =
[5 empty] | 12.5 | m²
1.3 | Mobilização e Desmobilização
Quantidade (und)
| 1 |  |  |  | 1 | und.
1.4 | Barracão de obras
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 8 | x | 6 | x | 1 | =
[5 empty] | 48 | m²
1850
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2750
NOME DA RUA |  |  | COMPRIMETO (M) | LAGURA (M) | TOTAL M² | LOCAL |  |  | Av. Duval Janúario | 1592.15
Avenida Durval Janúario |  |  | 1592.15 | 7 | 11145.05 | BAIRRO SEDE | 18801.05 | 11.8086 | Rua Treze de Maio | 282.86
RUA TREZE DE MAIO |  |  | 282.86 | 7 | 1980.02 | BAIRRO SEDE | 3777.02 | 13.353 | Rua José de Alencar | 326.29
RUA JOSÉ DE ALENCAR |  |  | 326.29 | 5 | 1631.45 | BAIRRO SEDE | 3102.84 | 9.5095 | Av. José de Almeida | 124.24
AV. JOSÉ DE ALMEIDA |  |  | 124.24 | 8 | 993.92 | BAIRRO SEDE | 1060.9 | 8.5391 | Rua Raimundo Corrêia | 12.5
Rua Raimundo Corrêia |  |  | 12.5 | 5 | 62.5 | BAIRRO SEDE
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
#REF!
|  |  | 2338.04 | 6.4 | 15812.94 |  |  | 0.32441
[8 empty] | 5129.89 | 1169020000
|  | Extensão | = | 2338.04 | m |  | 1912050
[7 empty] | #REF! | 0.19
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | [5 empty] | #REF!
| Área (m²) |  | espessura da terraplenagem (m) |  |  |  | CUBAÇÃO | #REF!
| EXTRAIDO DO QUADRO DE CUBAGEM =====> |  |  |  | 5129.89 | m³
1859223.3047
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  | Peso específico |  | Compra, Esc. e Carga (t)
| 5129.89 | x | 1.5 | = | 7694.84 | ton
| Compra, Esc. e Carga (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT (km)
| 7694.84 |  | 1.2 | X | 5
| transporte (m³) | = | 46169.04 | txkm
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km
| Área (m²) |  | espessura do expurgo (m) |  | Bota-fora (m³)
| 15812.94 | x | 0.2 | = | 3162.59 | m³
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Bota-fora (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t)
| 3162.59 | x | 1.5 | = | 4743.89 | ton
Nota: multiplica pelo DMT-5km, pois o custo 5km, já está incluso.
| Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora
| 4743.89 | x | 1.2 |  | 0
| transporte (t.km) | = | 24592.6988 | txkm
2.4 | Regularizacao de subleito
|  | Área total (m²) | = | 15812.94 | m²
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| m³ |  | Base (m)
| 15812.94 | x | 0.2
| Compactação (m²) | = | 3162.59 | m³
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura
|  | Área de escavação (m³) | = | 5129.89 | m³
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (5 CM)
|  | Extensão | = | 2338.04 | m
3.1 | Aquisição de cap 50/70
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | espessura do asfalto
| 2338.04 | x | 6.4 | x | 0.05
| Volume (m³) |  | Densidade (t/m³) |  | Consumo
= | 748.17 | x | 2.15 | x | 0.07
|  |  | = | 112.6 | t
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 2338.04 | x | 6.4 | x | 0.0012
|  |  | = | 17.96 | t
3.3 | Transporte de cap 50/70
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 2338.04 | x | 6.4 | x | 0.0075247
|  |  | = | 112.6 | t
3.4 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30
| Aquisição de cap 50/70 | = | 17.96 | t
3.5 | Imprimação
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 2338.04 | x | 6.4 | = | 14963.46 | m²
3.6 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais
| Área (m²) |  | espessura do asfalto |  | Densidade Areia Asfalto
| 15812.94 | x | 0.05 | x | 2.15
|  |  | = | 1699.89 | t
4. | DRENAGEM SUPERFICIAL
.41 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
* Para meio-fio dos dois lados
NOME DA RUA |  |  | EXTENSÃO DA RUA | QUANTIDADE | TOTAL | LOCAL
Av. Duval Janúario |  |  | 1592.15 | 2 | 3184.3 | BAIRRO SEDE
Rua Treze de Maio |  |  | 282.86 | 2 | 565.72 | BAIRRO SEDE
Rua José de Alencar |  |  | 326.29 | 2 | 652.58 | BAIRRO SEDE
Av. José de Almeida |  |  | 124.24 | 2 | 248.48 | BAIRRO SEDE
Rua Raimundo Corrêia |  |  | 12.5 | 2 | 25 | BAIRRO SEDE
|  | TOTAL | 2338.04
|  | ΣExtensão total (m) | = | 2338.04 | m
| ΣExtensão total meio - fio (m) |  | lados
| 2338.04 | x | 2 | = | 4676.08 | m
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
* Para sarjeta dos dois lados
|  | ΣExtensão total (m) | = | 2338.04 | m
| ΣExtensão total das sarjetas (m) |  | lados
| 2338.04 | x | 2 | = | 4676.08 | m
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
| Quantidade de placas |  | = | 10 | unidades
| quantidade |  | Área da placa
| 10 | X | 0.51067 | = | 5.1067 | m²
5.2 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e
| Quantidade de placas |  | = | 10 | unidades
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
Faixas de sinalização
FAIXA
Extensão |  |  |  | = | 2338.04 | m
|  |  | Extensão total (m) | = | 2338.04 | m
| Lfaixa | = | 0.1 | m
| Extensão total (m) |  | Quant.de faixas por rua - apenas branca
| 2338.04 | x | 2 | = | 4676.08 | m
Afaixa sinali= | 0.1 | x | 4676.08 | = | 467.61 | m²
Área de Faixas |  | = | ΣA sinal+pedes | = | 467.61 | m²
7.0 | LIMPEZA GERAL
7.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
Área de Intervenção (m²) |  | = | 701.412 | m²

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 24.23%
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021 | [11 empty] | 1365.0763 | 67405.503 | 1.2423
LOCAL:SEDE | [11 empty] | 4268.7507 | 83737.8564
CURVA ABC | [11 empty] | 5633.827 | -78104.0294
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | FONTE | CÓDIGO | PREÇO S/ BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%)
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 112.6 | COTAÇÃO ANP |  |  | 5633.827 | 634368.92 | 33.13% | 33.13%
3.6 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 1699.89 | SICRO - DNIT | 4011454 | 131.28 | 163.09 | 277229.16 | 14.48% | 47.6% |  | #REF!
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 4676.08 | SINAPI | 94281 | 42.88 | 53.27 | 249094.78 | 13.01% | 60.61% |  | #REF!
4.1 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 4676.08 | SICRO - DNIT | 2003373 | 23.55 | 29.26 | 136822.1 | 7.145% | 67.76% |  | #REF!
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 17.96 | COTAÇÃO ANP |  |  | 7468.5025 | 134134.3 | 7.004% | 74.76% | #REF! | #REF!
1.5 | Administração local | mês | 6 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 9309.6 | 11565.32 | 69391.92 | 3.624% | 78.38% |  | #REF!
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 5129.89 | SICRO - DNIT | 4011219 | 9.38 | 11.65 | 59763.22 | 3.121% | 81.5% |  | #REF!
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 44897.93 | 55776.7 | 55776.7 | 2.913% | 84.42% |  | #REF!
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km | tkm | 46169.04 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.92 | 1.14 | 52632.71 | 2.748% | 87.17% |  | #REF!
3.3 | Transporte de cap 50/70 | t | 112.6 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 446.97 | 50328.82 | 2.628% | 89.79% |  | #REF!
1.4 | Barracão de obras | m² | 48 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 621.33 | 771.88 | 37050.24 | 1.935% | 91.73% |  | #REF!
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 467.61 | SICRO - DNIT | 5213413 | 55.43 | 68.86 | 32199.62 | 1.681% | 93.41% |  | #REF! |  |  | #REF!
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km | tkm | 24592.6988 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.92 | 1.14 | 28035.68 | 1.464% | 94.87% |  | #REF!
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 5129.89 | SICRO - DNIT | 4016007 | 3.75 | 4.66 | 23905.29 | 1.248% | 96.12% |  | #REF!
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 15812.94 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.88 | 1.09 | 17236.1 | 0.9001% | 97.02% |  | #REF!
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 3162.59 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.84 | 4.77 | 15085.55 | 0.7878% | 97.81% |  | #REF!
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 11960.75 | 14858.84 | 14858.84 | 0.7759% | 98.59% |  | #REF!
3.4 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 17.96 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 446.97 | 8027.58 | 0.4192% | 99% |  | #REF!
3.5 | Imprimação | m² | 14963.46 | SICRO - DNIT | 4011352 | 0.36 | 0.45 | 6733.56 | 0.3516% | 99.36% |  | #REF!
1.2 | Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) | m² | 12.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 282.93 | 351.48 | 4393.5 | 0.2294% | 99.59% | 3536.625 | #REF!
5.2 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e | und | 10 | SICRO - DNIT | 5213864 | 314.47 | 390.67 | 3906.7 | 0.204% | 99.79% | 3144.7 | #REF!
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 5.1067 | SICRO - DNIT | 5213423 | 492.92 | 612.35 | 3127.06 | 0.1633% | 99.95% | 3127.0575 | #REF!
7.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). | m² | 701.412 | SINAPI | 102498 | 1.03 | 1.28 | 897.65 | 0.04687% | 100% |  | #REF!
/km

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23%
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 181471.2 | [11 empty] | 181471.2
|  | 100% | 9.476% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.476% | #REF!
02 | TERRAPLENAGEM | 98329.275 |  | 98329.275 | [9 empty] | 196658.55
|  | 50% | 5.135% | 50% | 5.135% | [8 empty] | 10.27% | #REF!
03 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (5 CM) | 0 |  | 166623.351 |  | 166623.351 |  | 166623.351 |  | 277705.585 |  | 333246.702 |  | 1110822.34
|  |  |  | 15% | 8.701% | 15% | 8.701% | 15% | 8.701% | 25% | 14.5% | 30% | 17.4% | 40.6% | #REF!
04 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 192958.44 |  | 192958.44 |  | 385916.88
[7 empty] | 0% |  | 0% | 50% | 10.08% | 50% | 10.08% | 20.15% | #REF!
05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [10 empty] | 7033.76 |  | 7033.76
[12 empty] | 100% | 0.3673% | 0.3673% | #REF!
06 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [10 empty] | 32199.62 |  | 32199.62
[12 empty] | 100% | 1.681% | 1.681% | #REF!
07 | LIMPEZA GERAL | [10 empty] | 897.65 |  | 897.65
[12 empty] | 100% | 0.04687% | 0.04687% | #REF!
TOTAL |  | 279800.475 |  | 264952.626 |  | 166623.351 |  | 166623.351 |  | 470664.025 |  | 566336.172 |  | 1915000
|  | 14.61% |  | 13.84% |  | 8.701% |  | 8.701% |  | 24.58% |  | 29.57% |  | 100% | 100%
0
0
0
0

## MAT BET
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
ORÇAMENTO - DATA BASE ANP JANEIRO/2021
Cálculo de Transporte de Material Betuminoso
DMT (FORTALEZA-CE/Santo Antônio dos Lopres/MA) |  |  |  |  | = | 850 | KM
Fórmula do DNIT -
Índice de Reajustamento IGP-DI - Pavimentação |  |  |  |  | FC = I-I0/I0 +1,00
julho 2014 = |  | 270.237
junho 2020 = |  | 355.75 |  | FC = | 1.3164
Custo transporte (CT)
Rodovia pav. (RP) |  |  | 850
Rodovia Não Pav.(RNP) |  |  | 0 | [5 empty] | 3.2053 |  | 592 | km | fotaleza/teresina
Rodovia Leito Natural (LN) |  |  | 0 | [7 empty] | 376 | km | teresina/bacabeira
índice de reajuste (FC ) |  |  | 1.3164 | [7 empty] | 968 | km | total
BDI (%) |  |  | 15
ICMS (%) |  |  | 18
CT= 26,939 + (0,253 x RP) + (0,299 x RNP) + (0,412 x LN)) x FC x (1+BDI/100) / (1-(ICMS/100))
446.97
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-1C = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do CAP 50 70 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
|  | sem BDI Dif. | com BDI Dif.
CM-30 = |  | 6494.35 | 7468.5025 | ANP FEVEREIRO 2022 |  |  |  | 6494.35 | 7468.5025
RR-1C = |  | 3597.83 | 4137.5045 | ANP FEVEREIRO 2022 |  |  |  | 3597.83 | 4137.5045 | 4862.34
CAP-50 70 = |  | 4898.98 | 5633.827 | ANP FEVEREIRO 2022 |  |  |  | 4898.98 | 5633.827

## BDI 15%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 2.09%
|  | Total AC = |  | 2.09%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 0.23%
|  | Total DF = |  | 0.23%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.12%
| taxa de riscos |  |  | 0.37%
| taxa de garantias |  |  | 0.18%
|  | Total R= |  | 0.67%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 2%
|  | Total L = |  | 2%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 15%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
BDI - Transporte de Material Betuminoso
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 1.5%
|  | Total AC = |  | 1.5%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 1.1%
|  | Total DF = |  | 1.1%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.22%
| taxa de riscos |  |  | 0.5%
| taxa de garantias |  |  | 0.01%
|  | Total R= |  | 0.73%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 1.64%
|  | Total L = |  | 1.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 15%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23%
PROCESSO: 59580.000610/2021 - CONVÊNIO Siconv nº 918128/2021
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 3.8%
|  | Total AC = |  | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 1.11%
|  | Total DF = |  | 1.11%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.22%
| taxa de riscos |  |  | 0.97%
| taxa de garantias |  |  | 0.26%
|  | Total R= |  | 1.45%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 6.64%
|  | Total L = |  | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 24.23%

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
REFERÊNCIA: DNIT SICRO OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI DEZ/2021 e ANP FEV/2022.
BDI=24,23%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.86 | 0.67
B4 | 13º SALÁRIO | 10.7 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.46 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14.04 | 10.93
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 49.8 | 20.66
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.44 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 0 | 0
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.94 | 3.07
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 8.85 | 6.9
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.82 | 7.81
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.39 | 0.31
D | TOTAL | 19.21 | 8.12
| TOTAL (A+B+C+D) | 115.66 | 73.48